## 사업관리
진행상태 |  | 계획 | 실적 |  | 오늘일자 |  | 계 획 공 정 률 : | 0.47449 |  |  | A | Ahead of schedule
Finished | F | 45 | 11 |  | 2025-08-20 |  | 실 적 공 정 률 : | 0.53571 |  |  | O | On schedule
In Progress | P | 3 | 83 |  | 보고기준일자 |  | SPI(실적/계획) : | 113% |  |  | B | Behind schedule |  | 작업자의 금주업무 | [6 empty] | 작업자의 전체업무 | [6 empty] | 타 업무
Not Started | NS | 1900-02-18 | 1900-01-03 |  | 2025-08-22 |  | (SPI<1:지연 / SPI=1:준수 / SPI>1:초과달성) | [5 empty] | 157 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
| 합계 | 98 | [6 empty] | ※ |  | 색 셀은 수정/삭제 금지! |  | 8월 |  |  |  |  | 09월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 04월
WBS-ID | 작업 이름 |  |  |  |  | 작업기간 (단위:일) | 계획 |  | 계획 | 실적 | 상태 |  | 54 | 16 | 14 | 28 | 45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |  | 시작일자 | 완료일자 |  |  |  | 자원 이름 | 45887 | 45894 | 45901 | 45908 | 45915 | 45922 | 45929 | 45936 | 45943 | 45950 | 45957 | 45964 | 45971 | 45978 | 45985 | 45992 | 45999 | 46006 | 46013
1. 경찰공제회 정보교류시스템
1.1 개발환경조성
1.1.1 서버환경 구축
1.1.1.1 DB
[5 empty] | 오라클 설치 | 1 | 45887 | 45887 | F | F | O | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 스키마 추출 | 1 | 45887 | 45887 | F | F | O | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 스키마 생성 및 필요 데이터 이관 | 1 | 45887 | 45887 | F | F | O | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
1.1.1.2 WAS
[5 empty] | 톰캣 9.0 설치 | 1 | 45887 | 45887 | F | F | O | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
1.1.2 배포환경 구축
1.1.2.1 CI 구축
[5 empty] | SVN 설치 | 1 | 45887 | 45887 | F | F | O | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 넥서스 설치 | 1 | 45887 | 45887 | F | F | O | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 젠킨스 설치 | 1 | 45887 | 45887 | F | F | O | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
1.1.3 개발환경 구축
1.1.3.1 IDE
[5 empty] | 이클립스 | 1 | 45887 | 45887 | F | F | O | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | JDK 17 | 1 | 45887 | 45887 | F | F | O | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | DB tool | 1 | 45887 | 45887 | F | F | O | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
1.2 데모 프로그램 개발
1.2.1 프로그램 공통 개발
1.2.1.1 FrontEnd Framework 구축
[5 empty] | JSP & JSTL & JS 기반 front-end framework | 3 | 45887 | 45889 | F | F | O | 이정민 | 45887: 3; 46013: #REF!
1.2.1.2 BackEnd Framework 구축
[5 empty] | Spring 6.1 기반 back-end framework | 3 | 45889 | 45891 | P | P | O | 이정민 | 45887: 3; 46013: #REF!
1.2.1.3 공통 기능 개발
[5 empty] | 메인화면 | 1 | 45890 | 45890 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 회원가입 | 3 | 45891 | 45895 | P | P | O | 이정민 | 45887: 1; 45894: 2; 46013: #REF!
[5 empty] | 로그인 | 3 | 45895 | 45897 | NS | P | A | 이정민 | 45894: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | Header | 1 | 45897 | 45897 | NS | P | A | 이정민 | 45894: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | Footer | 1 | 45898 | 45898 | NS | P | A | 이정민 | 45894: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | Sidebar | 1 | 45901 | 45901 | NS | P | A | 이정민 | 45901: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 메뉴 | 2 | 45902 | 45903 | NS | P | A | 이정민 | 45901: 2; 46013: #REF!
[5 empty] | 공통코드 | 2 | 45904 | 45905 | NS | P | A | 이정민 | 45901: 2; 46013: #REF!
[5 empty] | validator | 2 | 45918 | 45919 | NS | P | A | 이정민 | 45915: 2; 46013: #REF!
1.2.2 화면(View) 퍼블리싱
1.2.2.1 공통
[5 empty] | 메인화면 | 3 | 45889 | 45891 | P | P | O | 고대석 | 45887: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 회원가입 | 3 | 45894 | 45896 | NS | P | A | 고대석 | 45894: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 회원정보변경 | 3 | 45894 | 45896 | NS | P | A | 고대석 | 45894: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 로그인 | 3 | 45896 | 45898 | NS | P | A | 고대석 | 45894: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | Header | 1 | 45903 | 45903 | NS | P | A | 고대석 | 45901: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | Footer | 1 | 45903 | 45903 | NS | P | A | 고대석 | 45901: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | Sidebar | 1 | 45903 | 45903 | NS | P | A | 고대석 | 45901: 1; 46013: #REF!
1.2.2.2 자산운용조직
[5 empty] | 자산운용조직소개 | 2 | 45904 | 45905 | NS | P | A | 고대석 | 45901: 2; 46013: #REF!
[5 empty] | 조직도 | 2 | 45904 | 45905 | NS | P | A | 고대석 | 45901: 2; 46013: #REF!
[5 empty] | 찾아오시는길 | 2 | 45904 | 45905 | NS | P | A | 고대석 | 45901: 2; 46013: #REF!
1.2.2.3 공지/건의
[5 empty] | 공지사항목록 | 2 | 45908 | 45909 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 2; 46013: #REF!
[5 empty] | 공지사항상세 | 2 | 45908 | 45909 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 2; 46013: #REF!
[5 empty] | 건의사항목록 | 2 | 45908 | 45909 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 2; 46013: #REF!
[5 empty] | 건의사항상세 | 2 | 45908 | 45909 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 2; 46013: #REF!
[5 empty] | 건의사항등록/수정 | 2 | 45908 | 45909 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 2; 46013: #REF!
1.2.2.4 투자제안
[5 empty] | 신규투자제안 | 1 | 45910 | 45910 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 제안요청목록 | 1 | 45910 | 45910 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 제안요청상세/수정 | 1 | 45910 | 45910 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 46013: #REF!
1.2.2.5 금리제안
[5 empty] | 금리제안목록 | 1 | 45911 | 45911 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 요청자료등록(단기상품금리요청) | 1 | 45911 | 45911 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 요청자료등록(파생결합상품 금리요청) | 1 | 45911 | 45911 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 46013: #REF!
1.2.2.6 운용관리
[5 empty] | 잔고증명목록 | 4 | 45912 | 45917 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 45915: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 잔고증명상세/등록 | 4 | 45912 | 45917 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 45915: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 운용실적보고목록 | 4 | 45912 | 45917 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 45915: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 운용실적보고 상세/등록 | 4 | 45912 | 45917 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 45915: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 운용관련 요청 및 보고 목록 | 4 | 45912 | 45917 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 45915: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 운용관련 요청 및 보고 상세/등록 | 4 | 45912 | 45917 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 45915: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 편입자산 세부내역 목록 | 4 | 45912 | 45917 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 45915: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 편입자산 세부내역 상세/등록 | 4 | 45912 | 45917 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 45915: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 연간 자금계획 목록 | 4 | 45912 | 45917 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 45915: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 연간 자금계획 상세/등록 | 4 | 45912 | 45917 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 45915: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 업무담당자 목록 | 4 | 45912 | 45917 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 45915: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 업무담당자 상세/등록 | 4 | 45912 | 45917 | NS | P | A | 고대석 | 45908: 1; 45915: 3; 46013: #REF!
1.2.2.7 세미나/미팅제안
[5 empty] | 세미나/미팅 제안 목록 | 1 | 45918 | 45918 | NS | P | A | 고대석 | 45915: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 세미나 신규제안 등록/변경 | 1 | 45918 | 45918 | NS | P | A | 고대석 | 45915: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 미팅 신규제안 등록/변경 | 1 | 45918 | 45918 | NS | P | A | 고대석 | 45915: 1; 46013: #REF!
1.2.2.8 요청/리서치자료
[5 empty] | 요청자료 목록 | 1 | 45919 | 45919 | NS | P | A | 고대석 | 45915: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 요청자료 목록상세/등록 | 1 | 45919 | 45919 | NS | P | A | 고대석 | 45915: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 리서치자료 목록 | 1 | 45919 | 45919 | NS | P | A | 고대석 | 45915: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 리서치자료 등록 | 1 | 45919 | 45919 | NS | P | A | 고대석 | 45915: 1; 46013: #REF!
1.2.3 단위 화면 개발
1.2.2.1 자산운용조직
[5 empty] | 자산운용조직소개 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 조직도 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 찾아오시는길 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
1.2.2.2 공지/건의
[5 empty] | 공지사항목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 공지사항상세 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 건의사항목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 건의사항상세 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 건의사항등록/수정 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
1.2.2.3 투자제안
[5 empty] | 신규투자제안 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 제안요청목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 제안요청상세/수정 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
1.2.2.4 금리제안
[5 empty] | 금리제안목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 요청자료등록(단기상품금리요청) | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 요청자료등록(파생결합상품 금리요청) | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
1.2.2.5 운용관리
[5 empty] | 잔고증명목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 잔고증명상세/등록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 운용실적보고목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 운용실적보고 상세/등록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 운용관련 요청 및 보고 목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 운용관련 요청 및 보고 상세/등록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 편입자산 세부내역 목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 편입자산 세부내역 상세/등록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 연간 자금계획 목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 연간 자금계획 상세/등록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 업무담당자 목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 업무담당자 상세/등록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
1.2.2.6 세미나/미팅제안
[5 empty] | 세미나/미팅 제안 목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 세미나 신규제안 등록/변경 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 미팅 신규제안 등록/변경 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
1.2.2.7 요청/리서치자료
[5 empty] | 요청자료 목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 요청자료 목록상세/등록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 리서치자료 목록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 리서치자료 등록 | 1 | 45889 | 45889 | F | P | B | 이정민 | 45887: 1; 46013: #REF!
2. 종료
2.1 산출물 작성 및 보완
2.1.1 산출물 작성 및 보완
2.1.1.1 산출물 작성 및 보완
[5 empty] | 화면설계서 보완 | 3 | 45922 | 45924 | NS | NS | O | 이정민 | 45922: 3; 46013: #REF!
[5 empty] | 테이블 정의서 보완 | 2 | 45924 | 45925 | NS | NS | O | 이정민 | 45922: 2; 46013: #REF!
[5 empty] | 메뉴 정의서 보완 | 1 | 45926 | 45926 | NS | NS | O | 이정민 | 45922: 1; 46013: #REF!
[5 empty] | 개발 표준 정의서 보완 | 2 | 45926 | 45929 | NS | NS | O | 이정민 | 45922: 1; 45929: 1; 46013: #REF!
Gantt Chart

## 정보
휴일목록 |  | 자원 목록
성탄정 | 2015-12-25 | No. | 이름
신정 | 2016-01-01 | 1899-12-31 | 이정민
설연휴 | 2016-02-08 | 2 | 최주원
설연휴 | 2016-02-09 | 3 | 여소영
설연휴 | 2016-02-10 | 4 | 고대석
삼일절 | 2016-03-01 | 5 | 김범창
총선 | 2016-04-13 | 6
어린이날 | 2016-05-05 | 7
현충일 | 2016-06-06 | 1900-01-07
광복절 | 2016-08-15 | * 최대 8개(명)까지만 지원
추석연휴 | 2016-09-14 | * 8명 이상 적용할 경우 테이블네임을 변경해야 함
추석연휴 | 2016-09-15
추석연휴 | 42629